| 1.6.2023 |  |
| --- | --- |

Väli- ja loppuraportointiohjeet, TKI-hanke

Yleistä

Väli-/loppuraportin ulkoasu on valinnainen, mutta sen tulee sisältää tässä ohjeessa esitetyt asiat.

Väli-/loppuraportti toimitetaan sähköpostitse YM:n kirjaamoon (kirjaamo.ym@gov.fi), kopio riikka.malila@gov.fi ja hankkeelle mahdollisesti nimetty muu valvoja. Sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan ”Väliraportti/Loppuraportti x.x.20xx - x.x.20xx ja hankkeen diaarinro (VN/xxxxx/20xx)”.

YM antaa laskutusluvan, kun väli- tai loppuraportti ja sen liitteenä toimitetut kustannusraportoinnit on tarkistettu. Laskutusohje toimitetaan viimeistään ensimmäisen laskutuksen yhteydessä.

Väliraportin sisältövaatimukset

Hankkeen nimi ja toteuttaja(t)

Raportoitava jakso

x.x.20xx – x.x.20xx

Rahoituslähteen tiedot

ympäristöministeriön logo

Next Generation EU –logo (jos hankepäätöksen mukaan rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä)

Lyhyt hankekuvaus ja aikataulusuunnitelma

hankkeen lyhyt esittely (mitä, kuka, miksi, milloin, missä?)

Hankkeen edistyminen (raportoitavan jakson aikana)

toteutetut toimenpiteet

onnistumiset/saavutukset ja eteen tulleet haasteet

mahdolliset muutostarpeet aikatauluun, kustannusten kohdentamiseen, hankesuunnitelmaan, henkilöresursseihin yms.

raportointijakson aikana toteutetut viestintätoimet

Suunnitelma seuraavalle raportointijaksolle

suunnitellut toimenpiteet

mahdolliset poikkeamat alkuperäisestä suunnitelmasta

Talousraportti

lyhyt yhteenveto raportointijakson kustannuksista

mahdolliset poikkeamat/muutostarpeet kustannusarvioon

liitteinä toimitetaan:

kustannuserittely (hankkeen tyypin mukaisesti investointi- tai TKI-hankkeen kustannuserittelypohjalle)

kirjanpidon otteet raportointijakson aikana toteutuneista kustannuksista

kirjanpidon otteet käytetystä työajasta (vain TKI-hankkeissa, joissa palkkakustannuksia sisältyy hankkeen kustannuksiin)

Loppuraportin sisältövaatimukset, TKI-hanke

Kansilehti

Hankkeen nimi ja toteuttaja(t)

Hankkeen kesto x.x.20xx – x.x.20xx

Rahoituslähteen tiedot

Ympäristöministeriön logo

Next Generation EU –logo (jos hankepäätöksen mukaan rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä)

Tiivistelmä

Sisällysluettelo (ml. sivunumerot)

Hankkeen tausta

Tarve ja relevanssi

Tavoitteet

Hankkeen toteutus

Toteutetut toimenpiteet, niiden toteuttajat ja aikataulu

Mahdolliset muutokset hankkeen toteutuksessa alkuperäiseen suunnitelmaan nähden

Positiiviset huomiot ja eteen tulleet haasteet

Yhteenveto hankkeen viestintätoimista sekä mahdolliset onnistumiset ja haasteet

Hankkeen tulokset

Hankkeen tulosten esittely

Konkreettiset tuotokset ja ratkaisut, jotka tuotettiin hankkeessa

Toteutuivatko hankkeen tavoitteet? Mikä jäi toteutumatta ja miksi?

Mikäli hankkeessa tehdään erillinen loppuraportti/julkaisu, voidaan viitata siihen ja esittää tässä lyhyt yhteenveto ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi, ml. liiketaloudelliset ja lainsäädännölliset näkökohdat

Hankkeen vaikutukset

Kooste hankkeen vaikutuksista (sekä positiivisista että negatiivisista) ja niiden aikajänteestä, mahdollisimman kattavasti määrällisinä arvioina:

Talous- ja työllisyysvaikutukset (esim. liikevaihto/tuotannon arvo, säästöt, henkilötyövuodet jne.)

Ympäristövaikutukset ml. ravinteiden kierrätys, ilmastonmuutos, vesien suojelu, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, biologinen monimuotoisuus (esim. kierrätysravinteen käytön kasvu, vältetyt ilmastopäästöt, uusiutuvan energian tuotantomäärä, vesistökuormituksen väheneminen jne.)

Muut mahdolliset vaikutukset

Mikäli kyseessä on investointia valmisteleva hanke, esitetään arvio myös mahdollisen investoinnin vaikutuksista ja toteutusaikataulusta.

Arvio ”ei merkittävää haittaa periaatteen” toteutumisesta hankkeessa (jos hankepäätöksen mukaan rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä)

Talousraportti

Lyhyt yhteenveto kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteutumisesta hankkeessa, ml. mahdolliset esiin nousseet ongelmat

Liitteinä toimitetaan talousraportit, joista ei ole vielä toimitettu kirjanpidon otteita aikaisempien raportointijaksojen aikana

Kustannuserittely (TKI-hankkeen kustannuserittelypohjalle)

Kirjanpidon otteet raportointijakson aikana toteutuneista kustannuksista ja

Kirjanpidon otteet käytetystä työajasta (mikäli palkkakustannuksia sisältyy hankkeen kustannuksiin)

Yhteenveto

Tiivis yhteenveto hankkeesta ja sen päätuloksista

Hankkeen johtopäätökset

Esiin nousseet jatkohankkeita tai muita toimia koskevat ideat ja tarpeet