| 10.6.2025 |  |
| --- | --- |

Väli- ja loppuraportointiohjeet, investointihanke

Yleistä

Tämä ohje soveltuu vuonna 2024 ja sitä ennen käynnistyneille hankkeille.

Väli-/loppuraportin ulkoasu on valinnainen, mutta sen tulee sisältää tässä ohjeessa esitetyt asiat.

Väli-/loppuraportti tarkastutetaan ensiksi hankkeen valvojalla. Valvoja toimittaa viimeistellyn väli-/loppuraportin sähköpostitse ympäristöministeriöön (kirjaamo.ym@gov.fi, kopio ympäristöministeriön yhteyshenkilölle. Mikäli hanketta valvoo ympäristöministeriö, hankkeen toteuttaja toimittaa viimeistellyn väli-/loppuraportin ympäristöministeriöön. Sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan raportin tyyppi, raportointijakso ja hankkeen diaarinro; esim. ”Väliraportti/Loppuraportti x.x.20xx - x.x.20xx, VN/xxxxx/20xx”.

YM tekee maksuerästä maksatuspäätöksen, kun väli- tai loppuraportti ja sen liitteenä toimitetut kustannusraportoinnit on tarkistettu. Laskutusohje toimitetaan maksatuspäätöksen yhteydessä.

Väliraportin sisältövaatimukset

Hankkeen nimi ja toteuttaja(t)

Raportoitava jakso

x.x.20xx – x.x.20xx

Rahoituslähteen tiedot

Ympäristöministeriö mainitaan hankkeen rahoittajana tekstissä

Jos hankepäätöksen mukaan hanketta rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, lisätään kaikkeen hankedokumentaation Next Generation EU –logo (ohjeen lopussa kohdassa liite)

Lyhyt hankekuvaus ja aikataulusuunnitelma

hankkeen lyhyt esittely (mitä, kuka, miksi, milloin, missä?)

Hankkeen edistyminen (raportoitavan jakson aikana)

toteutetut toimenpiteet

onnistumiset/saavutukset ja eteen tulleet haasteet

mahdolliset muutostarpeet aikatauluun, kustannusten kohdentamiseen, hankesuunnitelmaan, henkilöresursseihin yms.

raportointijakson aikana toteutetut viestintätoimet

Suunnitelma seuraavalle raportointijaksolle

suunnitellut toimenpiteet

mahdolliset poikkeamat alkuperäisestä suunnitelmasta

Talousraportti

lyhyt yhteenveto raportointijakson kustannuksista

mahdolliset poikkeamat/muutostarpeet kustannusarvioon

liitteinä toimitetaan:

kustannuserittely (investointihankkeen kustannuserittelypohjalle)

kirjanpidon otteet raportointijakson aikana toteutuneista kustannuksista

Loppuraportin sisältövaatimukset, investointihanke

Kansilehti

Hankkeen nimi ja toteuttaja(t)

Hankkeen kesto x.x.20xx – x.x.20xx

Rahoituslähteen tiedot

Ympäristöministeriö mainitaan hankkeen rahoittajana tekstissä

Jos hankepäätöksen mukaan hanketta rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, lisätään kaikkeen hankedokumentaation Next Generation EU –logo (ohjeen lopussa kohdassa liite)

Tiivistelmä

Sisällysluettelo (ml. sivunumerot)

- Hankkeen tausta

Tarve ja relevanssi

Tavoitteet

Hankkeen toteutus

Toteutetut toimenpiteet, niiden toteuttajat ja aikataulu

Mahdolliset muutokset hankkeen toteutuksessa alkuperäiseen suunnitelmaan nähden

Positiiviset huomiot ja eteen tulleet haasteet

Yhteenveto hankkeen viestintätoimista sekä mahdolliset onnistumiset ja haasteet

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset ja tavoitteiden toteutuminen

Toteutuiko investointi suunnitellusti? Mikä jäi toteutumatta ja miksi?

Kooste investoinnin vaikutuksista (sekä positiivisista että negatiivisista) ja niiden aikajänteestä, mahdollisimman kattavasti määrällisinä arvioina, etenkin verrattuna hakemusvaiheessa esitettyihin numeerisiin vaikutusarvioihin.

Talous- ja työllisyysvaikutukset (esim. liikevaihto/tuotannon arvo, säästöt, henkilötyövuodet)

Ympäristövaikutukset ml. ravinteiden kierrätys, ilmastonmuutos, vesien suojelu, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, biologinen monimuotoisuus (esim. kierrätysravinteen käytön kasvu, vältetyt ilmastopäästöt, uusiutuvan energian tuotantomäärä, vesistökuormituksen väheneminen)

Muut mahdolliset vaikutukset

Liitteenä toimitetaan lisäksi vaikutusten arvioinnin lomake

Liitteenä toimitetaan arvio ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) toteutumisesta hankkeessa (jos hankkeelle on hakemusvaiheessa tehty arviointi ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisuudesta)

Talousraportti

Lyhyt yhteenveto kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteutumisesta hankkeessa, ml. mahdolliset esiin nousseet ongelmat

Liitteinä toimitetaan:

Kustannuserittely (investointihankkeen kustannuserittelypohjalle)

Kirjanpidon otteet raportointijakson aikana toteutuneista kustannuksista

Koko hanketta koskeva ulkopuolisen tilintarkastajan lausunnolla varustettu selvitys valtionavustuksen käytöstä kuten avustuspäätöksen kohdassa ”Tilintarkastajan lausunto” on määritelty

Yhteenveto

Tiivis yhteenveto hankkeen toteutuksesta, tuloksista ja vaikutuksista

Esiin nousseet jatkohankkeita tai muita toimia koskevat ideat ja tarpeet

- Liite

- EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavien hankkeiden dokumenteissa käytettävä logo